**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

**DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES**

**DU PAYS D’HURIEL**

**6 rue des Calaubys - 03380 HURIEL**

**Réunion du 27 janvier 2025**

L’an deux mil vingt-cinq, le vingt-sept janvier à dix-huit heures, à la salle des fêtes de Chazemais, les membres de la Communauté de Communes du Pays d'Huriel se sont réunis sous la Présidence de Monsieur Jean-Elie CHABROL.

Date de convocation : 20 janvier 2025

Délégués en exercice : 28

Délégués présents : 26

Etaient présents : Mesdames et Messieurs COULANJON J., DOUSSET B., DUBREUIL A., MANGERET C, CHEMINET JL., LECLERC C., CHARRET T., AGUILLAUME V., PENAUD JP., BOUTET S., CHABROL JE., DEFFONTIS S., BOURICAT G., NAQUET C., DUNEAUD JL, VERMEZ N., COFFIN D., DUMONTET B., NOWAK P., ROUYAT H., ROLIN S., LAMY R., ANTONIOTTI L., JACQUOT C., PETIT E., PALLIOT JM

Délégués excusés : ABRANOWITCH S. (pouvoir à JP PENAUD), AVELINE P. (pouvoir à S. BOUTET),

**Espace Mosaïque – Signature de nouveaux devis et avenants**

Le Président indique que lors de la première réunion de chantier, les membres de l’association de gestion ont évoqué quelques modifications à envisager pour la réalisation des travaux. Il s’agirait notamment de conserver les 3 portes fenêtres de la salle à manger en ajoutant des stores intérieurs, déposer dans la cuisine 3 fenêtres coulissantes avec des moustiquaires et des volets roulants, de démonter l’ancienne menuiserie alu de l’entrée principale du bâtiment A.

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide à l’unanimité :

* d'autoriser le Président à signer le nouveau devis avec l’entreprise AURICHE pour un montant de 923,45 € HT ainsi que l’avenant correspondant,
* d'autoriser le Président à signer le nouveau devis avec la Miroiterie de la Loue pour une moins value de 3 896,00 € HT ainsi que l’avenant correspondant.

Pour copie conforme,

Huriel, le 30 janvier 2025

Le Président,

Jean-Elie CHABROL